ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

----------------

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดังตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) กับจำนวนแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริง

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ ในแผนพัฒนา (บาท) | จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ (บาท) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 59 | 17 | 28.81 | 16,735,000.- | 8,263,972.80 | 49.38 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 3 | 37.50 | 2,360,000.- | 1,441,825.- | 61.09 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 7 | 46.67 | 35,064,000.- | 7,898,260.- | 22.53 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15 | 4 | 26.67 | 7,330,000.- | 5,745,370.- | 78.39 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมืองการปกครอง | 37 | 15 | 40.54 | 5,031,000.- | 9,171,045.66 | 182.29 |
| รวม | 134 | 46 | 34.33 | 66,520,000.- | 32,520,873.46 | 48.89 |

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2557

(นายจรรยา  ตัดสายชล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน