ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

----------------

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดังตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) กับจำนวนแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริง

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ ในแผนพัฒนา (บาท) | จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ (บาท) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 56 | 13 | 23.21 | 34,455,000.- | 7,157,999.- | 20.77 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 2 | 25.00 | 2,810,000.- | 2,068,407.- | 73.61 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 8 | 50.00 | 68,612,000.- | 7,889,760.- | 11.50 |
| 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15 | 4 | 26.67 | 9,600,000.- | 11,458,370.90 | 119.36 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมืองการปกครอง | 37 | 15 | 40.54 | 10,511,160.- | 7,443,257.25 | 70.81 |
| รวม | 132 | 42 | 31.82 | 125,988,160.- | 36,017,794.- | 28.59 |

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2558

(นายจรรยา  ตัดสายชล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน