ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

-----------------------

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ดังตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) กับจำนวนแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริง

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ ในแผนพัฒนา (บาท) | จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ (บาท) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๔๙ | ๑๗ | ๓๔.๖๙ | ๙,๕๓๒,๐๐๐ | ๑๒,๑๐๔,๙๖๐.๕๐ | ๑๒๖.๙๙ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๗ | ๕ | ๗๑.๔๓ | ๗๙๕,๐๐๐ | ๔๔๗,๕๓๕.๐๐ | ๕๖.๒๙ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๘๙ | ๒๒ | ๒๔.๗๒ | ๒๕,๕๕๕,๐๐๐ | ๑,๓๑๒,๓๓๒.๐๐ | ๕.๑๔ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๖ | ๒ | ๑๒.๕๐ | ๖,๓๐๕,๐๐๐ | ๒๓๙,๘๙๐.๐๐ | ๓.๘๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมืองการปกครอง | ๒๖ | ๙ | ๓๔.๖๒ | ๔,๓๘๐,๐๐๐ | ๓,๕๒๖,๐๙๔.๐๙ | ๘๐.๕๐ |
| รวม | ๑๘๗ | ๕๕ | ๒๙.๔๑ | ๔๖,๕๖๗,๐๐๐ | ๑๗,๖๓๐,๘๑๑.๕๙ | ๓๗.๘๖ |

/ทั้งนี้...

-๒-

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

(นายตะเลบ  ธานมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน