รายงานผลการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

ประจำปี พ.ศ. 2549

สำนักปลัด อบต.นาเคียน

ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2549

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในการทำงานของคณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

โดยยึดหลักตาม วิสัยทัศน์ของตำบล “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สาธารณูปโภคพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาคมมีส่วนร่วม” จึงได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์  ในการทำงานดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 การอุดหนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ

1.2 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์

1.3 การส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ

1.5 การพัฒนางานด้านสาธารณสุข และการควบคุมโรคติดต่อ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 การบูรณะและบำรุงรักษาศาสนสถาน

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 การบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

3.2 การจัดการไฟฟ้าสาธารณะ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำรวมทั้งพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

4.1 แนวทางการจัดให้มีน้ำในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

4.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 การส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม

5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การ

6.1 การพัฒนาสถานที่ และการให้บริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

6.2 การพัฒนาโครงสร้าง/บุคลากรขององค์กร และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

6.3 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร

6.4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.5 การติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

6.6 การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย

รายรับ

ในปีงบประมาณ 2549  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ได้ประมาณการรายรับไว้...14,646,935.- บาท

และประมาณการเพิ่มเติม ....2,798,000.-...รวมประมาณการ 17,444,935.- บาท  รับจริง....20,572,074.28...บาท    รับจริงสูงกว่าประมาณการจำนวน...3,127,139.28....บาท

รายจ่าย

ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จำนวน...17,444,935....บาท   จ่ายจริงจำนวน....14,879,311.02...บาท

เงินสะสม

ในปีงบประมาณ 2549  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน มีเงินสะสม  จำนวน 15,309,810.47 บาท

นำไปใช้จ่ายจำนวน....7,752,738.-....บาท

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน				55,613   บาท

ภาษีป้าย					9,788     บาท

ภาษีบำรุงท้องที่ 				35,434.55 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม					7,222,940 บาท

ภาษีสุรา 					1,046,070.19 บาท

ภาษีสรรพสามิต				4,605,324.38 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ				41,023.52 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน	934,749 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม				58,891.82 บาท

ค่าภาคหลวงแร่				71,776.18 บาท

รวมหมวดภาษีอากร 			14,081,611.57 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 	   8.73 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 			107,440 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 		   4,170 บาท

ค่าปรับผิดสัญญา				  18,057 บาท

ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร			    1,000 บาท

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   130,675.73 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 			258,525.82 บาท

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน			258,525.82 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน				206,500    บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ				182,520.16 บาท

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				389,020.16 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป				5,712,241 บาท

รวมหมวดเงินอุดหนุน				5,712,241 บาท

รวมรายรับจริงทั้งหมด			20,572,074.28 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549

| รายการ | งบประมาณรายจ่ายจริง |
| --- | --- |
| งบกลาง | 596,936.40 |
| เงินเดือน | 1,670,497.68 |
| ค่าจ้างประจำ | 94,800 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 305,520 |
| ค่าตอบแทน | 1,505,144 |
| ค่าใช้สอย | 1,018,333.07 |
| ค่าวัสดุ | 560,388.40 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 80,089.60 |
| เงินอุดหนุน | 1,709,437.87 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 1,984,700 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,092,464 |
| รายจ่ายอื่นๆ | 261,000 |
| รวม | 14,879,311.02 |

การดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2549 ตามนโยบายของผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. นโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การอุดหนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  			ใช้งบประมาณ   345,000 บาท

การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 173 คน อัตรารายละ 300 บาท/เดือน

ใช้งบประมาณ  622,800 บาท

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน 10 คน  อัตรารายละ 500 บาท/เดือน

ใช้งบประมาณ 60,000 บาท

ค่าช่วยเหลือผู้พิการในเขตพื้นที่  จำนวน 31 คน ใช้งบประมาณ  62,000 บาท

การส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล(ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2549 ใช้งบประมาณ  101,379 บาท

อุดหนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1-9    ใช้งบประมาณ   54,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	ใช้งบประมาณ  36,000 บาท

โครงการอบรมเยาวชน			ใช้งบประมาณ	40,000  บาท

โครงการทัศนศึกษาดูงาน			ใช้งบประมาณ	 9,500 บาท

การพัฒนางานด้านสาธารณสุข และการควบคุมโรคติดต่อ

อุดหนุนให้กับสถานีอนามัยบ้านทุ่งโหนด  หมู่ที่ 3 และสถานีอนามัยบ้านเหมืองหัวทะเล       ในโครงการปฏิบัติการเชิงรุกและควบคุมโรคไข้เลือดออก  จำนวน 60,000 บาท

2. นโยบายด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดโครงการเข้าสุนัตหมู่			ใช้งบประมาณ    30,650 บาท

การจัดโครงการวันสงกรานต์สรงน้ำพระ-ผู้สูงอายุ	ใช้งบประมาณ    20,295 บาท

สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เรือพระ		ใช้งบประมาณ    16,900 บาท

อุดหนุนการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ		ใช้งบประมาณ     5,000 บาท

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอ			ใช้งบประมาณ     3,000 บาท

การบูรณะและบำรุงรักษาศาสนสถาน

อุดหนุนให้กับมัสยิดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/บำรุงรักษาศาสนสถาน  					มัสยิด	จำนวน  10 แห่ง	ใช้งบประมาณ  400,000 บาท

วัด	จำนวน  2  แห่ง   ใช้งบประมาณ    80,000 บาท

อุดหนุนกลุ่มกอรี เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร   ใช้งบประมาณ    30,000 บาท

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การบำรุงรักษา/ก่อสร้าง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม

1.โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลาดยางสายมะขามชุม-นาเคียน หมู่ที่ 1,3 และ 9                         	            ใช้งบประมาณ 279,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงถนนซอยต้นแซะ –มะขามชุม  หมู่ที่ 1 ใช้งบประมาณ 66,000 บาท

3. โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งป๋อง  หมู่ที่ 1  ใช้งบประมาณ 31,700 บาท

4. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านตก-ชลประทาน  ใช้งบประมาณ  36,500 บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหัวทะเล-สามแยกโต๊ะโอ๊ หมู่ที่ 1 ใช้งบประมาณ  73,500 บาท

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สานสามแยกพิทักษ์ดารา-แยกประชาพัฒน์ หมู่ที่ 2                 		    ใช้งบประมาณ 203,000 บาท

7. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.หน้ามัสยิดบารอกาตบ้านปัตตานี หมู่ที่ 3

ใช้งบประมาณ 91,500 บาท

8. โครงการปรับปรุงถนนซอยโต๊ะดลรอหมาน-ชลประทาน หมู่ที่ 3 ใช้งบประมาณ 117,500 บาท

9. โครงการก่อสร้างถนนสายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ใช้งบประมาณ 35,500 บาท

10. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชานุเคราะห์ – ชลประทาน หมู่ที่ 4

ใช้งบประมาณ  164,000 บาท

11. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโต๊ะฉ๊ะ หมู่ที่ 5  ใช้งบประมาณ 98,400 บาท

12. โครงการปรับปรุงถนนสายขุนเดช  หมู่ที่ 5  ใช้งบประมาณ 24,570 บาท

13. โครงการก่อสร้างถนนสายสามแยกโคกกอ-บ้านใหม่(ยีโกบ) ใช้งบประมาณ 82,154 บาท

14. โครงการก่อสร้างถนนแยกจากซอยนุกูลพัฒนา หมู่ที่ 6 ใช้งบประมาณ 97,000 บาท

15. โครงการปรับปรุงถนนสายนาค้อ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 ใช้งบประมาณ  99,000 บาท

16. โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทานจากสามแยกหัวควน-ซอยนาค้อ หมู่ที่ 7

ใช้งบประมาณ 81,510 บาท

17. โครงการปรับปรุงถนนสายโต๊ะกอเดบ  หมู่ที่ 8  ใช้งบประมาณ 55,380 บาท

18. โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทานสายในเขตหมู่ที่ 7-หัวสะพานโคกม่วง

ใช้งบประมาณ 139,000 บาท

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขนิยม 1 หมู่ที่ 9 ใช้งบประมาณ 81,000 บาท

20. โครงการปรับปรุงถนนซอยร่วมใจ หมู่ที่ 9 ใช้งบประมาณ 54,000 บาท

21. โครงการปรับปรุงถนนซอยข้างศาลแขวง หมู่ที่ 9 ใช้งบประมาณ 21,450 บาท

22. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอบต. ใช้งบประมาณ 395,000  บาท

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำรวมทั้งพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางการจัดให้มีน้ำในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

1. โครงการอุดหนุนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการขยายเขตวางท่อเมนระบบประปา

ถนนมะขามชุม-นาเคียน ถึง ถนนสายต้นหว้า-นาชี ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม

1. ขุดลอกเหมืองหนองไทร  หมู่ที่ 5  ใช้งบประมาณ 72,800 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม

- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การ

แนวทางการพัฒนาสถานที่และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

1. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ใช้งบประมาณ  395,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเคียน  ใช้งบประมาณ 99,000 บาท

3. โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล/คณะผู้บริหาร/ส.อบต. ใช้งบประมาณ 278,823 บาท

4. โครงการจัดเวทีประชาคม		        ใช้งบประมาณ     -    บาท

5. อุดหนุนศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  ใช้งบประมาณ  50,000 บาท

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ใช้งบประมาณ  1,579,947  บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนสายประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 1  ใช้งบประมาณ 45,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงถนนซอยลูกูน  หมู่ที่ 1  ใช้งบประมาณ 27,300 บาท

3. โครงการปรับปรุงถนนซอยศุโกศล  หมู่ที่ 2 ใช้งบประมาณ 100,000 บาท

4. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปัตตานีพัฒนา หมู่ที่ 3 ใช้งบประมาณ 21,800 บาท

5. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านบังหาบ หมู่ที่ 3  ใช้งบประมาณ 59,124 บาท

6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 4 ใช้งบประมาณ 69,000 บาท

7. โครงการฝังท่อระบายน้ำสายนาเคียน-เขาปูน หมู่ที่ 5  ใช้งบประมาณ 111,000 บาท

8. โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ซอยโต๊ะกะสา หมู่ที่ 6 	 ใช้งบประมาณ 92,000 บาท

9. โครงการปรับปรุงถนนชลประทานฝั่งตะวันออกจากหัวควน-สี่แยกโคกมุด หมู่ที่ 7

ใช้งบประมาณ 58,500 บาท

10. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 7 	ใช้งบประมาณ 40,500 บาท

11. โครงการก่อสร้างถนนสายชลประทาน-ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ใช้งบประมาณ 149,700 บาท

12. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสุขนิยม 1 หมู่ที่ 9 	ใช้งบประมาณ 57,400 บาท

13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการอบต. หมู่ที่ 7 ใช้งบประมาณ 575,600 บาท

14. โครงการอุดหนุนและก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 4,5 ใช้งบประมาณ 134,000 บาท

15. โครงการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว โดยจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) และค่าอาหาร 			     กลางวัน ใช้งบประมาณ 34,650 บาท

16. โครงการเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี  	ใช้งบประมาณ  4,373 บาท

*******************